扬州泰州国际机场污水处理站升级改造工程

招标编号:  JSSS-20181129

# 招标文件

# 江苏苏世建设项目管理有限公司

二○一八年十一月

# 目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标申请人须知	3

第三章  评标方法和标准	错误！未定义书签。

第四章  招标项目的技术规范及要求

第五章  工程清单、图纸及其他资料

第六章  合同主要条款及格式

第七章 投标文件内容及格式	错误！未定义书签。

# 第一章  招标公告

江苏苏世建设项目管理有限公司受扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司委托，就扬州泰州国际机场污水处理站升级改造工程进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标申请人参加投标。

- 招标项目名称及编号：

（1）项目名称：扬州泰州国际机场污水处理站升级改造工程

（2）项目编号：JSSS-20181129

（3）项目地点：扬州泰州国际机场（江都区丁沟镇）

- 招标项目简要说明：

- 扬州泰州国际机场污水处理站为原有站，日处理能力500M3，现根据一期扩建需要对期进行扩建升级改造，升级改造后处理能力达700M3/天，具体要求详见施工图纸及设计要求。

- 预算金额： 240 万元；

- 资金来源：民航专项补助+机场自筹

- 工期要求：60日历天。计划开工日期：2018年12月 28 日，竣工日期： 2019 年 2 月 26 日

- 投标人资质要求：

- 本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格，同时具备市政工程总承包二级及环保工程专业承包三级（含）以上资质（须在有效期内），企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）

- 投标人拟派项目负责人须具备 机电安装工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格 资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

（3）本项目不接受任何形式的联合体投标。

（4）本次评标采用综合评分法，评标细则详见招标文件。

四、招标文件发售信息：

（1）招标文件出售时间：2018年11月30日至2018年12月5 日，上午9:00分至11:30分，下午14:00分至17:30分

（2）招标文件出售地点：江苏苏世建设项目管理有限公司（扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼711室）

（3）招标文件出售方式：凡有意向参加投标者，请持单位介绍信或法定代表人授权委托书及本人身份证原件前来购买招标文件

（4）招标文件售价：人民币300元/份

（5）其他有关事项\

五、投标文件接收信息：

（1）投标文件开始接收时间：2018年12月19日 14 时 00分

（2）投标文件接收截止时间：2018年12月19日 14 时30分

（3）投标文件接收地点：江苏苏世建设项目管理有限公司（扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼712室

（4）投标文件接收人：江苏苏世建设项目管理有限公司

（5）其他有关事项：投标投标人如有澄清要求，请将澄清要求的书面文件（原件）在2018年12月 9日12:00前送达扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼711室，逾期不予受理。

六、开标有关信息：

（1）开标时间：2018年12月19日 14时 30 分

（2）开标地点：扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼712室

（3）其他有关事项：开标时，各潜在投标申请人的法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证原件在投标截止时间前出席开标会并递交所携带原件，开标时招标人当场核验其原件，未提供上述原件或未通过核验的投标单位将退回其投标文件。

七、本次招标联系事项：

（1）联系人：刘月

（2）联系电话：0514-82822158/13813189995

（3）传真电话：0514-87155578

（4）联系地址：扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼711室

八、其他应说明事项：

投标申请人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标申请人，不得参加同一合同项下的采购活动。

江苏苏世建设项目管理有限公司

2018年 11月29日

# 第二章  投标申请人须知

投标申请人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 联系人：吴科长 电 话：18936269138 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：江苏苏世建设项目管理有限公司 地 址：扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼711室 联系人：汤朝河,刘月 电 话：0514-82822158/13813189995 |
| 3 | 项目名称 | 扬州泰州国际机场污水处理站升级改造工程 |
| 4 | 投标申请人资质要求 | 本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格，同时具备市政工程总承包二级及环保工程专业承包三级（含）以上资质（须在有效期内），企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外） 投标人拟派项目负责人须具备 机电安装工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格 资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 （3）本项目不接受任何形式的联合体投标。 |
| 5 | 投标申请人提出疑问或澄清的截止时间 | 投标文件递交截止时间前10天 |
| 6 | 招标人发出澄清或修改的截止时间 | 投标文件递交截止时间前9天 |
| 7 | 投标申请人确认收到投标文件澄清或修改的时间 | 澄清答疑发出之日起1日内 |
| 8 | 投标文件密封要求 | ①投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。 ②投标文件正本、保证金收据原件一起密封，所有副本一起密封。 ③封袋上应写明项目名称、标段名称、投标申请人名称、法定代表人签字或法定代表人签章和投标申请人公章，并在封袋上注明“正本”、“副本”。 |
| 9 | 投标有效期及投标保证金有效期 | 90日历日 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇支付或现金支付。 投标保证金的金额：人民币贰万元整。 【账户名】：江苏苏世建设项目管理有限公司扬州分公司 【账户号】：1108 2603 0910 0139 001（人民币帐号） 【开户行】：中国工商银行扬州邗江支行 投标保证金汇款或现金递交材料中务必注明项目名称，否则可能导致的废标责任由投标申请人承担。 投标人递交投标文件时，应同时提交递交投标保证金的证明文件。 投标保证金退还：中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日内无息退还至投标申请人基本存款账户。未中标投标申请人的投标保证金在中标公示后5个工作日内无息退还。 |
| 11 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 12 | 递交投标文件截止时间 | 2018年12月19日14时30分 |
| 13 | 递交投标文件地点 | 扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼712室 |
| 14 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 15 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年12月19日14时30分 开标地点：扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼712室 |
| 16 | 投标申请人参加开标会要求 | 投标文件须由法定代表人或其委托代理人递交，递交人须携带有效身份证原件至开标工作人员处进行签到、递交投标文件。 |
| 17 | 开标程序 | 密封情况检查：投标申请人代表互相检查，监标人监督 开标顺序：递交投标文件倒序 |
| 18 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐中标人候选人人数 1 人 |
| 19 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 20 | 招标代理费和开评标费用 | 招标代理费和开评标费用由中标人支付，其中招标代理服务收费标准按国家计委计价[2002]1980号、国家发改委[2011]534号收取，评委评标费另付，在领取中标通知书之前递交。 |
| 21 | 招标控制价 | 240万元（人民币），超过招标预算的投标作为招标人不可接受的条件，作为废标处理。 |

一、总   则

# 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

# 2、定义

2.1 “投标申请人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

二、招标文件

3、招标文件组成

3.1 招标文件组成：招标公告、投标申请人须知、投标申请人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

3.2 招标文件如果要求投标申请人提交备选投标方案的，投标申请人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

# 4、招标文件的澄清、修改

4.1 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

4.2 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

4.3 投标申请人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

# 三、投标

5、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1 投标申请人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标申请人与交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2 投标申请人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3 投标申请人应用人民币报价。

5.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标申请人公章和法定代表人或其授权的投标申请人代表签字。

5.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标申请人承担。

5.6 投标申请人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标申请人全称、地址、电话、传真等。

6、联合投标

6.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标申请人的身份共同参加政府采购。

6.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

6.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；招标人根据采购项目的特殊要求规定投标申请人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。由同一专业的投标申请人组成的联合体，联合体中有同类资质的投标申请人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标申请人确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的投标申请人组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的投标申请人的应答材料确定。

6.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

# 7、投标费用

7.1 投标申请人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8、投标文件组成

8.1 投标申请人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在技术参数偏离表等处逐条标明满足与否。

8.2 投标申请人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由技术部分、商务部分、业绩部分组成。

9、投标文件的价格部分

9.1.工程量清单及预算

9.1.1招标人发放的工程量清单及预算应与投标须知、合同条款、技术规范、施工图纸等文件结合起来查阅与理解并一起使用。投标人在投标中须对工程量清单及预算中所列的工作内容及其工程量，依据招标文件规定的承包范围、内容及合同规定的义务包括施工图纸进行校对，工程量清单及预算中的任何不清楚和工作内容、工程量清单及预算中存在有任何划分项目误差、计量单位误差、计算的数量误差、遗漏项目等均须在招标文件规定的时间内向招标人提出书面异议或修正要求。招标人如认为要求合理，将以书面的形式对其工程项目或工程量清单进行修正,修正的工程量清单及预算发给所有投标人作为投标报价的依据，投标人在规定的时间内未对工程量清单提出书面异议或修正要求的，中标后，招标人不再对工程量清单及预算的项目和数量进行校对调整，投标人必须按其报价完成对招标文件规定范围内的设计图纸规定的所有工程项目。

9.1.2对招标人复核过的工程量清单及预算，投标人仍有异议的，将在扬州市造价管理部门的主持下进行工程量及预算会审。

9.1.3投标人对招标人的工程量清单及预算未复核或未提出异议的，应视为对招标人工程量清单及预算的认可。

9.2. 投标报价的编制依据

9.2.1招标文件、招标文件补充通知与答疑纪要、工程量、招标人预算

9.2.2工程施工图、施工现场条件、施工方案、企业定额

9.2.3《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》 、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、2014年《江苏省建设工程费用定额》、《2007年江苏省施工机械台班费用定额》（ [含2014补充]）

9.2.4扬州工程造价管理（2018年第10期）发布信息价格

9.2.5扬州市现行的不可竞争费用内容及标准

9.2.6现行的施工规范和标准

9.2.7扬州市安全生产、文明施工的相关规定

9.3.投标报价的编制要求

9.3.1投标报价应包括完成招标文件规定的工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。

9.3.2计价应采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目9.所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。

3.3投标人应当根据本企业的具体经营技术、装备水平、管理水平、市场价格信息，视工程的实际情况自主确定人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险，按省市有关规定计取规费和税金，进行投标报价，且不得低于企业成本。

9.3.4投标人投标文件中必须按计价规范规定的表格表式或招标文件所要求的表式编制详细完整的投标报价书。

9.3.5投标人应将下列不可竞争费用按照规定的标准计取，不得降低标准计取：[1]现场安全、文明施工措施费；[2]劳动保险费及劳保统筹费；[3]省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；[4]其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；[5]暂定费用；[6]甲供材费用。

9.3.6属可竞争费用由投标人自主报价的，须满足下列要求：投标人根据企业定额报价的项目，其人工、材料、机械消耗量远低于市场平均水平时，应附有详细分析资料；工程主要材料单价远低于同期扬州市造价管理部门发布的市场信息价的最低价格时，应附有材料供货单位的书面供应承诺。书面材料中要列出供货单位对材料的品牌、规格、质量等级、单价、数量等内容的承诺，并提供相关票据文件等证明材料；施工组织措施费用、管理费、利润远低于计国家及省计价规范标准时，应提供详细的分析资料。

9.3.7工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与投标报价汇总表总价及投标函中的投标总价相符，不符时以单价数量的总和为准。

9.3.8本工程控制价为 240万元，投标人的报价高于控制价的，其投标报价无效。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标申请人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标申请人基本情况；

（2）投标保证金收据复印件；

（3）资格证明文件；

11、投标文件的技术部分（见评标标准）

12、投标保证金

12.1 投标申请人应按照招标公告提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2 投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法缴纳。

12.3 未中标投标申请人的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还，未中标投标申请人的投标保证金在中标公示后5个工作日内无息退还。由于投标申请人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标申请人自行承担。

12.4 中标后投标申请人的投标保证金，将在采购合同签订时转为履约保证金。招标文件另有约定的从其约定，但不超过合同金额的10%。如果招标文件要求中标投标申请人向招标人交纳履约保证金的，将在签订合同后五个工作日内无息退还。

12.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标投标申请人未与招标人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起45天内投标有效。

13.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标申请人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标申请人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的投标申请人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署

14.1 投标文件的正本和副本均由投标申请人法定代表人或经正式授权并对投标申请人有约束力的委托代理人签字。

15、投标文件的密封和递交

15.1 投标申请人应当将投标文件密封；

15.2 投标申请人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

16、有下列情形之一的投标文件将拒收：

16.1 未按招标文件规定的数额和办法交纳投标保证金的；

16.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

17、投标文件的修改和撤回

17.1 投标申请人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知交易中心。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

17.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。

# 四、开标、评标与确定中标投标申请人

18、开标

18.1 招标人将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标申请人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

18.2 开标时，招标人将邀请投标申请人代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读投标申请人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

18.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

18.5 投标文件中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.6 投标截止时间结束后参加投标的投标申请人不足三家的，除采购任务取消情形外，招标人报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，招标人根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家投标申请人进行竞争性谈判采购。

19、评标

19.1 评标组织

19.1.1评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标申请人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选投标申请人名单，或者按照招标文件规定直接确定投标申请人。

19.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

19.2 评标程序

19.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标申请人是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按招标公告规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标总价超出采购预算限额的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）不同投标申请人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标申请人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标申请人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（8）不同投标申请人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同投标申请人的投标文件相互混装；

（10）不同投标申请人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（11）不同投标申请人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同投标申请人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（14）不同投标申请人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（15）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（16）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的等。

19.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

19.2.2.1 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标申请人或者对招标文件作实质性响应的投标申请人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标申请人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

19.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标申请人作出必要的澄清、说明或者补正。投标申请人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

第三章  评标方法和标准

19.3.1综合评估法：总分100分，其中技术部分（施工组织设计）15分，经济部分（投标报价） 80分，投标人业绩5分。综合得分最高者中标。

| 评分项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （施工组织设计15分） | 施工组织方案:施工过程阐述合理及技术保障合理性 | 4 | 施工组织方法详细度较高，合理性强，得4分。 |
|  |  |  | 施工组织方法详细度一般，合理性一般，得2.5分。 |
|  |  |  | 施工组织方法详细度较差，合理性较差，得1.5分。 |
|  | 安全和文明施工保障措施是否可行 | 2 | 安全保障措施和文明保障措施，优得2分，良得1.5分，一般得1分 |
|  | 工程施工进度计划及工期保证措施是否可行 | 2 | 工程施工进度计划及工期保证措施，优得2分，良得1.5分，一般得1分。 |
|  | 项目人员技术配备是否齐全、合理化 | 2 | 技术人员配备方案，优得2分，良得1.5分，一般得1分。 |
|  | 质量保证措施 | 2 | 质量保证措施：优得2分，良得1.5分，一般得1分。 |
|  | 针对本工程特点采取的特殊措施 | 3 | 特殊措施方案：优得3分，良得2分，一般得1分。 |
| 经济部分 （80分） | 投标报价 | 80 | 投标总价高于招标人设定的最高限价的，投标无效；投标总价不高于招标人设定的最高限价且不低于成本的为有效投标报价。 以有效报价的最低价为基准价，各投标人的报价得分=（基准价÷各投标报价）×80。 |
| 投标人业绩 （5分） | 投标人业绩 | 5 | 企业近三年（以合同签订时间为准）具有类似工程项目业绩，合同价款在200万元以上的，有一个业绩得2.5分，最高得5分。开标时提供中合同及竣工验收证明原件审核，无原件不得分。 |

20、定标

评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告，根据评标方法，推荐不超过三名有排序的合格中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人第一名，经公示后，确定为中标人。

20.1排序原则：

- 按得分高低从高到低进行排序；

- 当得分相同时，取报价低者优先；

（3）当得分、报价均相同时，由招标人自行决定。

21、编写评标报告

21.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22、评标过程的保密性

22.1 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

22.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标申请人及与评标无关的其他人员透露。

# 五、签订合同

23、签订合同

23.1 中标投标申请人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标申请人投标文件的约定与招标人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标投标申请人投标文件作实质性修改。

23.2招标人不得向中标投标申请人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标投标申请人私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3中标投标申请人拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标申请人，也可以重新开展政府采购活动。

23.4 采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标申请人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

# 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

24.1 投标申请人对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构或招标人提出询问，招标代理机构或招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、诚实信用

25.1 投标申请人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标申请人的公平竞争，不得损害招标人和其他投标申请人的合法权益。

25.2 投标申请人不得以向招标人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标申请人有此行为的，政府采购管理部门将投标申请人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

25.3 投标申请人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标申请人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.4 投标申请人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

25.5 投标申请人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标申请人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标申请人诚信档案。

七、授予合同

一、中标

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐的中标候选人第一名为中标人，公示三日，未有质疑的，招标人将向其发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书为合同的组成部分。

二、合同签订

1、中标单位收到中标通知书后，根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件，应在 30 日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的损失，应予以赔偿。

2、招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，并以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

# 第四章	技术规范及要求

# 第五章	工程清单、图纸及其他资料（另附）

# 第六章	合同

## 第一部分 协议书

发包人（全称）:

承包人（全称）:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

详见承包人承揽工程项目一览表（无）

资金来源：

二、工程承包范围。

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天 60 （具体开工时间以发包人发出的开工令为准）。

四、质量标准：	合格

五、合同价款

金额（大写）：（小写）

六、本合同包括下列文件：

1、协议书

2．中标通知书

3．本工程招标文件

4、本合同专用条款

5．本合同通用条款

6．投标书及其附件

7．标准、规范及有关技术文件

8．图纸

9．工程报价单或预算书

10.组成合同的其他文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语主涵义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的词语涵义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年        月	日

合同订立地点：

本合同双方 盖章并经法定代表人或其授权代表人签字后生效。

（公章）			承 包 人：（公章）

住所：	                  住所：

法定代表人：	            法定代表人：

委托代理人：	            委托代理人：

电	话：	            电	话：

传	真：	            传	真：

开户银行：	            开户银行：

账	号：	            账  号：

## 第二部分 通用条款（略）

## 第三部分 专用条款

一、第1条一般规定

1.1定义与解释

在本合同中，除合同专用条款另有约定外，系列词语和用语应具有本条所指定的含义。

(一)1.2  语言文字

本合同使用语言为汉语。

(二)1.3  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规：《合同法》、《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程价款结算暂行办法》等国家颁布的现行法律法规

(三)1.4  标准、规范

1.5.1   本合同适用的标准、规范（名称）：国家颁布的现行的标准及规范

1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：

1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：

发包人的技术要求及提交时间：

承包人提交实施方法的时间：

二、第2条发包人

(一)2.1  发包人代表

发包人代表的姓名：                        ；

发包人代表的职务：                        ；

不管通用合同条款第2.3项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

(三)2.3  安全保证

2.3.1  承包人接受发包人委托办理事项的协议（名称）：      /

2.3.2  发包人涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程的委托合同（名称）：          /    ，作为本合同附件。

三、第3条承包人

(一)3.1  承包人的一般义务和权力

经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：双方商定     。

(二)3.2  项目经理

项目经理姓名：

项目经理职责：（1）项目管理目标责任书规定的职责；（2）主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理；（3）对资源进行动态管理；（4）建立各种专业管理体系，并组织实施；（5）进行授权范围内的利益分配；（6）收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收；（7）接受审计，处理项目经理部解体的善后工作；（8）协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。

项目经理权限：（1）参与项目招标、投标和合同签订；（2）参与组建项目经理部；（3）主持项目经理部工作；（4）决定授权范围内的项目资金的投入和使用； （5）制定内部计酬办法；（6）参与选择并使用具有相应资质的分包人；（7）参与选择物资供应单位；（8）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；（9）法定代表人授予的其他权力。

更换项目经理约定：更换项目经理必须征得发包人的同意

(三)3.3  分包

3.3.1  分包约定

约定的分包事项和分包人名单：          /

四、第4条进度计划、延误和暂停

(一)4.1  项目进度计划

承包人提交项目进度计划的份数和时间：一式三份，开工后3日内。

(二)4.2  采购进度计划

采购开始日期。工程物资采购及开始日期的约定：

(三)4.3  施工进度计划

4.3.1  施工进度计划

（1）承包人应当在收到监理人发出的开工通知后3天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：承包人应精心组织施工，按照国家现行规范标准仔细编制切实可行的进度计划。

（2）监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后2天内。

（3）承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：工期进度安排、具体措施等。承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：开工前3日。

（4）群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：由承包人按施工具体情况按规范编制，报监理人审批。

4.3.2合同进度计划的修订

（1）承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：不论何种原因造成工程的实际进度与计划进度不符时，承包人可以在每个月28日前向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并付相关措施和相关资料，报监理人审批。

（2）监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修行合同进度计划，报监理人审批。监理人应该在接到承包人提交的申请报告2日内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

(四)4.4  误期责任

4.4.1发包人的工期延误

因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：1、改变合同中任何一项工作的质量要求，2、未按合同约定及时付款等延误承包人关键线路工作的情况。

4.4.2承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：因下列暂停施工增加的费用和（或）引起的工期延误承包人自行承担：1、承包人引起的；2、由承包人原因为工程合理施工和安全保障所必须的；3、承包人擅自停止施工的；4、承包人其他原因引起的暂停；5、专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

五、第5条设计

(一)5.1  发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：按合同约定开始计算工期前7天提供相关资料，包括但不限于提供现场设备选址地等资料。

(二)5.2  承包人的义务

（1）承包人应对现场进行详细踏看，充分评估项目实施过程中可能存在的风险因素。

（3）操作维修手册。提交的份数和最终提交期限：       /

（4）设计文件的份数和提交时间

施工图设计阶段设计文件的份数和提交时间：开工前2日，提交施工图5套。

六、第6条施工

(一)6.1  对发包人的义务

6.1.1 进场条件和进场日期

承包人的进场条件： 三通一平、清除地面障碍物。

承包人的进厂日期： 开工前三日。

6.1.1.1施工场地应当在发出的开工通知中载明的开工日期前3天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。因发包人原因未按时移交施工场地造成工期延误，由发包人承担承包人损失。

6.1.2.3根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料。

6.1.2.4批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

6.1.3  临时用水电等提供和节点铺设

发包人负责提供施工用水、用电。

6.1.4  由发包人履行的其他义务：发包人现场人员对现场施工人员、监理人员的考核工作及监督现场项目总监、项目负责人对合同的执行情况。

(二)6.2  对承包人的义务

除约定由发包人提供的材料和工程设备和由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

6.2.1承包人应当对在施工场地履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求包括：1、承包人必须完成发包人发出的不明显增加承包人工作量的工作指令，该部分工作已包含在合同价中。否则，视为承包人违约。2、保证施工场地安全和整洁。

6.2.2  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：   一式三份，开工前三日。

需要提交主要单项工程、分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：

6.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：        开工前三日

6.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：    /

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：        /

水电等节点位置资料的提交时间：            开工前三日

6.2.5  由承包人履行的其他义务：第一，做好施工准备工作；第二，按照合同要求进行施工；第三，在不影响正常作业的前提下，随时接受发包人对进度、质量的监督检查；第四，按照合同规定，按质如期完成工程，参加竣工验收，进行工程交付；第五，在规定的质保期内，针对由于本方原因造成的工程质量问题，无偿负责维修。

(三)6.4  质量与检验

按有关规定进行

(四)6.5  隐蔽工程和中间验收部位

6.5.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：    按有关规定进行

(五)6.6  健康、安全、环境

提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间：       开工前三日

七、第7条联合调试

承包人按合同要求无偿完成本次合同内涉及污泥干化成套设备的调试工作，调试周期的截止日期以工程建设完成截止时间后30日为最终完成日期。

调试合格标准以招标文件中确定的技术要求为准。

八、第8条工程接收

(一)8.1  工程接收

8.1.1工程接收时间安排如下：工程竣工验收合格后一周内。

8.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间： 按有关规定进行

九、第9条质量保修责任

(一)9.1  质量保修范围、期限及责任

9.1.1工程质量保修范围：承包人承包范围内的一切工程及设备。

9.1.2工程质量质保期限：12个 月，自竣工验收之日起计算。

9.1.3工程质量保修责任：按国家现行规定执行。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

(二)9.2  质量保修金额

质量保修金额为合同协议书的合同价格的：3%。

十、第10条工程竣工验收

竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：   按有关规定进行

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：   按有关规定进行

十一、第11条变更和合同价格调整

本合同为固定单价合同，工程量按实结算调整。

。

十二、第12条合同价格形式和付款

单价合同

变更估价原则

（1）关于变更估价的约定:

1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定

2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、扬州工程造价管理刊登的建设工程材料指导价价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率＝【1-中标价（扣除预留金和暂估价）/招标控制价（扣除预留金和暂估价）】*100%，扬州工程造价管理刊登的建设工程材料指导价价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式，按照合理的成本与利润构成的原则确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕执行。

4）招标工程量清单工程量误差或工程变更导致分部分分项工程费的变化，总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率。

5）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：1、单价措施项目变更原则同分部分项工程；2、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；3、总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费整；4、原措施费中没有的措施项目，由发包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；5、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利  。

暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包要求使用，按实际发生结算 。

价格调整

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：采用扬州工程造价管理刊登的建设工程材料指导价进行价格调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /      ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：       /       。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。。

第3种方式：其他价格调整方式：以招标控制价编制期《扬州工程造价管理》中列明的指导价的材料价格调整按《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]文件规定进行调整；指导价中没有列出的材料价格以招标控制价中材料价为基准价格，结算时不调整 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除了设计变更、发包人要求变动的内容、政策性调整以外的风险  。

风险费用的计算方法：已包含在投标报价内 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）由设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单已有项目的工程量的增加和减少，其相应综合单价按承包人投标报价中的价格执行；

2）由设计变更或招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，由承包人在投标报价中有类似的于变更工程的价格可以参照此类工程价格执行，工程量按实计算；

3）由设计变更或发包人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，承包人在投标报价中没有适用的，依据招标文件规定的报价原则，按照投标工程预算的编制方法提出相应综合单价，并经发包人确认后作为结算的依据；

4）新增项目工程的工程量按实计算，其价格按照本条款第1）、2）、3）条执行；

5）所有设计变更或发包人要求变动的及新增项目工程的部分均按照投标报价让利值同比让利；

6）设计变更、签证部分材料价格按专用条款11执行。

预付款的支付金额及时间

预付款的金额为合同价的30%  ，支付时间为签订合同后7天内

(三)12.3  工程进度款的支付

工程正常施工一个月后支付合同总的30%进度款，竣工验收合格付至合同价（扣除预留金）的80%，且预付款一次性扣回，工程结算审计后付至审定价的97%，质保期结束后一个月内一次性付清尾款（无息）

十三、第13条违约、索赔和裁决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商解决。经协商无法解决的可向晋城市仲裁委员会提请解决。

十四、第14条合同生效

本合同一式陆份，发包人二份，承包人四份。

十五、第15条免费运营服务阶段

根据双方协商约定，承包人承诺向发包人提供为期3个月的免费运营指导期。具体服务起止时限及免费运营内容以合同内具体条款为准。

# 第七章	投标文件(格式)

(用于商务文件封面)

商务文件格式

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标文件内容：                  商务文件

投  标  人：              (盖投标人单位公章)

法定代表人：  (签字或盖章)或其委托代理人：   (签字)

日  期：_______年     月     日

一、投标函

招标人：

1、根据已收到的       工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币         元的价格，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及工程预算的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在    年    月     日开工，_____年____月____日竣工，即          (日历日)内竣工，并达到           （质量标准）。

3、如果我方中标，我方派遣     为项目经理，负责本工程合同的全面履行，将按照规定提交上述总价10%的现金或转账做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

6、我方承诺经过初步评审的文件及按照要求对投标文件所作出的澄清、说明、补正内容，成为我方投标文件的组成部分。如果我方中标，施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

我方承诺为本工程投入的项目经理在手工程符合扬州市项目经理管理的相关条款规定，所报的项目经理业绩均为真实业绩，如有虚假，我方愿接受招标投标管理部门及业主的相关处罚，并记入企业的诚信管理档案。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：日期：      年      月      日

二、授 权 委 托 书

本人                         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                                      （项目名称） 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                                                    （盖单位章）

法定代表人：                                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                             （签字）

身份证号码：

年              月          日

三、工程投标报价表

C.3投标总价扉页

投标总价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投标人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

时  间：    年  月  日

E单位工程投标报价汇总表

工程名称：	标段：	第	页共	页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | - |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | - |
| 3 | 其他项目 |  | - |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  | - |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | - |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | - |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | - |
| 4 | 规费 |  | - |
| 5 | 税金 |  | - |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

四 、辅助报表

表4.1   项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工程日期 | 工程质量 |

表4.2   主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.施工员 |  |  |  |  |
| 2.质检员 |  |  |  |  |
| 3.安全员 |  |  |  |  |
| 4.材料员 |  |  |  |  |
| 5.预算员 |  |  |  |  |
| 6.其它 |  |  |  |  |

表4.3   主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4.4  劳动力计划表

投标人应按所列格式提交估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

表4.5  计划开、竣工日期和施工进度表

投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

表4.6 项目经理近三年承担的与本工程类似工程项目业绩表

| 编号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 开竣工日期 | 质量情况 | 证书日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明材料须包括  合格工程须提供1.中标通知书2.施工合同3.工程竣工验收证明书；市优及以上工程除上述资料外，还须提供4.市优或5.省优或6.国优获奖证书。

表4.7承诺书（无在建工程）

（招标单位名称）：

我公司保证参与（拟投标项目名称）投标的拟任项目负责人        无任何在建工程项目，提交的项目负责人证书原件是真实的，以上承诺如有不实，招标人可取消投标资格，如中标招标人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标单位：（公章）

年   月   日

技术文件格式

(用于技术文件封面)

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标文件内容：                  技术文件

投  标  人：              (盖投标人单位公章)

法定代表人：  (签字或盖章)或其委托代理人：   (签字)

日  期：_______年月日

目 录

一、工程概况

二、施工总体部署

三、施工组织实施方案

四、安全和文明施工保障措施

五、工程施工进度计划及工期保证措施

六、项目技术人员配备

七、质量保证措施

八、针对本工程特点采取的特殊措施

九、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明

十、认为需要的其他技术文件或说明